PLAN ROZWOJU

MIEJSCOWOŚCI

ŚWIERCZYNIEC

Bojszowy – styczeń 2005

Spis treści

|  | Wstęp ……………………………………………………………………………. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Charakterystyka miejscowości .…………………………………………………. | 4 |
| 2. | Planowane kierunki rozwoju ………………………………………………….… | 6 |
| 3. | Inwentaryzacja zasobów służąca ujęcia stanu rzeczywistego …………..………. | 7 |
| 4. | Analiza SWOT (ocena mocnych i słabych stron miejscowości) …………..…… | 9 |
| 5. | Opis planowanego przedsięwzięcia ……………………………………….……. | 12 |
| 6. | Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia ………………...……….. | 14 |
| 7. | Harmonogram planowanego przedsięwzięcia ……………………...…………… | 15 |

WSTĘP

Głównym powodem opracowania Planu Rozwoju Miejscowości Świerczynie jest warunek formalny zawarty w Sektorowym Programie Operacyjnym „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. W ramach tego działania realizowane są projekty dotyczące odnowy wsi oraz zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego w celu:

- podniesienia standardu życia i pracy na wsi;

- podniesienia atrakcyjności turystycznej;

- wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej;

- zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych;

- rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego.

Finansowaniu podlegają projekty realizowane w miejscowościach liczących nie więcej niż 5 tyś. mieszkańców, należących do gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich.

Plan ten, będący jednocześnie opisem planowanych do realizacji zadań stanowi podstawę ubiegania się przez jednostki samorządu terytorialnego o dotacje z funduszy strukturalnych. Podstawą uzyskania pomocy jest złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, w tym załączenie wspomnianego planu, jako opisu planowanych do realizacji zadań. Struktura niniejszego planu jest zgodna z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu z dnia 17 grudnia w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

Plan sporządzony został jako załącznik do Uchwały Rady Gminy Bojszowy o przyjęciu Planu Rozwoju Miejscowości Świerczyniec.

- Charakterystyka miejscowości

Gmina Bojszowy, w skład której wchodzi miejscowość Świerczyniec – położona jest w środkowo-wschodniej części województwa śląskiego, w pradolinie rzeki Wisły i dorzeczu rzek Gostynki, Pszczynki i Korzeńca. Administracyjnie gmina Bojszowy wchodzi w skład powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Gmina jako ośrodek lokalny o funkcjach mieszkalnej i rolnej stanowi zespół wiejskich jednostek urbanistycznych – Bojszowy, Bojszowy Nowe, Jedlina, Międzyrzecze i Świerczynie. Taki układ jest kontynuacją historycznego rozdziału poszczególnych miejscowości, które stanowią odrębne całości, a rozdzielają je rzeki  lub  obszary leśne zaś łączą drogi o zasięgu krajowym, wojewódzkim lub lokalnym. Zauważyć jednak należy, że granice miedzy poszczególnymi miejscowościami zaczynają się zacierać.

Gmina Bojszowy sąsiaduje z gminami Tychy, Bieruń, Oświęcim, Pszczyna, Miedźna i Kobiór. Gmina zajmuje korzystną pozycję w ramach planowanych powiązań europejskich, ze względu na swe położenie w bezpośredniej bliskości III i IV korytarza transeuropejskiej sieci transportowej. Usytuowanie gminy Bojszowy w bliskości istniejących i planowanych towarowo-pasażerskich sieci transportowych, jak: Pszczyna, Tychy, Oświęcim stanowi o możliwościach rozwojowych, w których partnerem strategicznych może okazać się nie tylko stolica regionu śląskiego- Katowice ale również stolica Małopolski – Kraków.

Obecnie przez gminę przebiega ze wschodu na zachód droga wojewódzka nr 931 z Bierunia do Pszczyny. Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg lokalnych, natomiast nie posiada bezpośredniego połączenia kolejowego. Położenie gminy w bezpośredniej lokalizacji lotnisk: Pyrzowice – 50 km i Babice – 70 km jest korzystne ze względu na potrzeby komunikacji ponadregionalnej oraz powiązań europejskich.

Gmina Bojszowy jest ośrodkiem charakteryzującym się przede wszystkim funkcją mieszkalną i małą koncentracją miejsc pracy, co powoduje konieczność wyjazdów do gmin ościennych. I tak kierunkami dojazdu do pracy i szkół ponadpodstawowych dla mieszkańców gminy stanowią miasta: Bieruń, Lędziny, Pszczyna, Miedźna, Tychy czy Katowice. Natomiast do usług ponadlokalnych, takich jak: szpital, lecznictwo specjalistyczne, banki, sądownictwo, kierunkami dojazdu są Tychy, Katowice, Bieruń.

Świerczyniec to wieś założona jako osada leśna w 1708 roku. Nazwę Świerczyniec wzięto od drzewostanu lasu, gdzie powstała wioska. Pierwsze informacje o tej osadzie pojawiły się w metrykach bojszowskiego kościoła w roku 1712 jako „Świerczyniowy Pień”. Obok tej nazwy, w urzędowych urbariach do 1781 roku występowały jeszcze nazwy „Świerklaniec”, a także „Świerklaniec” czy „Świerk”.

Do 1979 roku funkcjonował podział Świerczyńca na część bojszowską – starą i zwróconą ku Korzyńcowi oraz część bieruńską – młodszą, zwróconą ku Gostyni. Wtedy to po wybudowaniu nowego kościoła w Bojszowach Nowych zmazaną starą granicę wyznaczoną przez strumień polny łączący staw Dąbrowicę ze stawem Poloczek.

Świerczyniec to miejscowość o zabudowie mocno rozproszonej od Korzeńca aż po Gostyń na długości około 3 km. W ostatnim okresie, ze względu na atrakcyjne położenie (bliskość lasów i drogi ekspresowej – Beskidzkiej) zabudowa zagęszcza się. Od brzegów Gostyni do brzegów Korzeńca zamieszkuje go prawie 942 mieszkańców. A dzięki temu, że jest pięknie położony osiedla się tu coraz więcej ludzi.

- Planowane kierunki rozwoju

Planowanymi kierunkami rozwoju gminy Bojszowy, w tym także miejscowości Świerczyniec  jest trwały i zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy. Priorytetami rozwoju gminy są:

  - powszechny dostęp do infrastruktury społecznej;

  - poprawa warunków życia, uprawiania sportu i edukacji;

  - rozwój życia kulturalnego w oparciu o przywiązanie do tradycji i korzeni lokalnych;

  - aktywizacja społeczności lokalnej w kierunku podnoszenia wykształcenia.

Celem gminy jest ponadto wzrost atrakcyjności każdej z miejscowości jako element rozwoju społeczności lokalnej. Jest to możliwe dzięki korzystnemu położeniu gminy w sąsiedztwie Puszczy Pszczyńskiej i Rezerwatu Żubrów oraz zróżnicowane walory przyrodnicze znacznej części gminy.

Dużą szansą Świerczyńca  jest rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej, która ma sprzyjać rozwojowi społeczności lokalnej. Ma to też podnieść atrakcyjność dla turystów korzystających z jej walorów.

Świerczyniec posiada znaczne walory przyrodnicze oraz krajobrazowe, które mogą być wykorzystane do rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej. Świerczyniec posiada również duże potencjalnie możliwości utworzenia obiektów turystyczno – rekreacyjnych z atrakcyjnymi elementami przyrodniczymi lub w bezpośredniej bliskości rzek i jeziorka. Jest to także teren łatwy do poruszania się rowerami (istniejące ścieżki rowerowe), konno czy pieszo.

3. Inwentaryzacja zasobów służąca ujęcia stanu rzeczywistego

Jak kształtuje się liczba mieszkańców w Świerczyńcu na przestrzeni 10 lat przedstawia poniższa tabela.

Liczba ludności w miejscowości Świerczynie w latach 1995 – 2004

| Stan na dzień: | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.1995 r. | 394 | 410 | 804 |
| 31.12.1996 r. | 402 | 418 | 820 |
| 31.12.1997 r. | 408 | 421 | 829 |
| 31.12.1998 r. | 408 | 418 | 826 |
| 31.12.1999 r. | 410 | 423 | 833 |
| 31.12.2000 r. | 414 | 436 | 850 |
| 31.12.2001 r. | 422 | 448 | 870 |
| 31.12.2002 r. | 435 | 454 | 889 |
| 31.12.2003 r. | 456 | 480 | 936 |
| 31.12.2004 r. | 459 | 483 | 942 |

Powierzchnia gminy Bojszowy ogółem wynosi 3407 ha, w tym 1473 ha to użytki rolne. Świerczyniec natomiast zajmuje powierzchnię 653 ha.

Świerczyniec jest prawie w 100% zwodociągowany. Sytuacja ciągłego rozwoju sieci wodociągowej wymusiła konieczność rozwiązania problematyki oczyszczania ścieków. Od momentu powstania gminy Bojszowy – 1991 roku realizowany jest program usuwania i unieszkodliwiania ścieków na terenie wszystkich miejscowości. Do chwili obecnej skanalizowano część Świerczyńca w okolicach szkoły, natomiast dla części miejscowości o zabudowie rozproszonej wybudowano ok. 85 indywidualnych oczyszczalni przyzagrodowych.

Na terenie Świerczyńca funkcjonuje Gminna Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki oraz odział przedszkola. W 1996 roku w wyniku połączenia SP w Bojszowach Nowych i SP w Świerczyńcu powstała jedna szkoła dla tych miejscowości..

Na podstawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy” w Raporcie 1 dotyczącym sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej gminy” wskazuje iż Świerczyniec cechuje się:

- drugim miejscem w gminie pod względem obszaru;

- przeciętną przedsiębiorczością;

- dużym ruchem budowlanym.

- Analiza SWOT (ocena mocnych i słabych stron miejscowości)

MISJA GMINY: Trwały i zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy miejscowości.

| CEL I: Wzrost atrakcyjności miejscowości elementem rozwoju społeczności lokalnej |  |
| --- | --- |
| Silne strony | Słabe strony |
| - Dobra i ciągle rozbudowywana infrastruktura techniczna i społeczna. - Czytelne priorytety rozwoju miejscowości: - powszechny dostęp do infrastruktury społecznej, - poprawa warunków życia, uprawiania sportu i edukacji, - rozwój życia kulturalnego w oparciu o przywiązanie do tradycji i korzeni lokalnych, - aktywizacja społeczności lokalnej w kierunku podnoszenia wykształcenia. - Zrównoważony ruch migracyjny. - Bezpieczne trakty komunikacji pieszej i rowerowej. - Dobrze zorganizowane struktury Ochotniczych Straży Pożarnych. - Niskie zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego. - Zróżnicowane walory przyrodnicze znacznej części miejscowości oraz sąsiedztwo Puszczy Pszczyńskiej i Rezerwatu Żubrów. | - Ograniczony poziom nasycenia miejscowości w niektóre rodzaje usług dla ludności. - Mała liczba podmiotów gospodarczych mogących tworzyć nowe miejsca pracy. - Wysokie bezrobocie wśród kobiet. - Brak usług specjalistycznych pozwalających wykorzystać naturalne walory gminy. - Mało rozwinięta ogólnodostępna baza rekreacyjno – sportowa dostępna przez okres całego roku. - Zbyt niskie środki finansowe na równomierne zaspokojenie potrzeb i aspiracji mieszkańców. - Brak rozwiązań komunikacyjnych umożliwiających ominięcie przez ciężki transport terenów zurbanizowanych - Mała liczba osób z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi. |

| Szanse | Zagrożenia |
| --- | --- |
| - Rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej sprzyjającej rozwojowi społeczności oraz podnoszącej atrakcyjność miejscowości dla turystów korzystających z jej walorów. - Rozbudowa infrastruktury technicznej dla osiągnięcia pełnego i harmonijnego rozwoju całej miejscowości. - Stworzenie warunków do pełnej ochrony zasobów przyrodniczych a zwłaszcza wód dorzecza Wisły (Korzyniec, Pszczynka, Gostynka). - Wykorzystanie potencjału sąsiadujących z gminą miast (Tychy, Pszczyna, Bieruń) dla złagodzenia deficytu miejsc pracy oraz zagwarantowanie dostępności do specjalistycznych usług ponadpodstawowych. | - Wzrost bezrobocia spowodowany restrukturyzacją górnictwa oraz zakładów kooperacyjnych. - Brak znaczącej poprawy infrastruktury komunikacyjnej, pozwalającej na integrację z okolicznymi ośrodkami miejskimi. - Niebezpieczeństwo „erozji” tożsamości kulturowej. |

| CEL II: Wzrost atrakcyjności miejscowości warunkiem pozyskania inwestorów zewnętrznych |  |
| --- | --- |
| Silne strony | Słabe strony |
| - Duże potencjalnie możliwości utworzenia terenów turystyczno – rekreacyjnych z atrakcyjnymi elementami przyrodniczymi lub w bezpośredniej bliskości wody (rzeki, jeziorka). - Teren łatwy do penetracji pieszej, rowerowej i konnej. - Możliwość wzbogacenia oferty usług turystyczno – rekreacyjnych. - Posiadane tereny pozwalające na lokowanie inwestycji w zakresie usług nieuciążliwych dla środowiska naturalnego. - Istniejąca bogata infrastruktura techniczna z możliwością rozbudowy dla potrzeb nowych inwestycji. - Położenie w pobliżu dużych ośrodków przemysłowych. - Dobry układ komunikacyjny z możliwością rozbudowy. | - Zanieczyszczenie wód powierzchniowych spowodowane niepełnym skanalizowaniem miejscowości. - Zanieczyszczenie powietrza w okresie zimowym spowodowane niską emisją z indywidualnych źródeł ciepła. - Mała ilość zagospodarowanych miejsc mogących służyć rekreacji. - Brak przygotowanych miejsc do uprawiania sportu i rekreacji. - Niewystarczająca ilość usług służących obsłudze turystów. - Brak infrastruktury technicznej w miejscach przewidzianych pod rozwój przemysłu lub usług turystyczno – rekreacyjnych. - Brak informacji o miejscach i obiektach o charakterze turystyczno-rekreacyjnym. |
| Szansa | Zagrożenia |
| - Duży potencjał popytu na usługi turystyczno – rekreacyjne generowany przez mieszkańców aglomeracji śląskiej. - Dogodne położenie na skraju aglomeracji pozwalające na lokowanie inwestycji nieuciążliwych dla środowiska jak i usług turystyczno – rekreacyjnych. - Rozwój ośrodka hodowli żubrów jako „magnesu” przyciągającego turystów krajowych i zagranicznych. - Bliskość ośrodków stanowiących cel zorganizowanej turystyki: Pszczyna, Oświęcim. | - Rosnąca konkurencja szybko rozwijających się centrów turystyki i rekreacji. |

5. Opis planowanego przedsięwzięcia

Realizacja planowanego przedsięwzięcia w postaci wybudowania bazy sportowo-rekreacyjnej w Świerczyńcu jest zgodna z  celami działania 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Projekt przyczyni się do podniesienia standardu życia mieszkańców, podniesie atrakcyjność turystyczna oraz zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne.

Ponadto brak boiska przy Gminnej Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki utrudnia realizację obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego, nie pozwala organizować pozalekcyjnych form spędzania wolnego czasu w takim stopniu, w jakim oczekują tego dzieci. Dla pełnej realizacji zadań edukacyjnych, uczniowie szkoły często korzystają z gminnego boiska przy Klubie Rolnika, odległego od szkoły o prawie 500m. Z ogólnej liczby uczniów wielu z nich posiada wady rozwojowe i wymaga szczególnej opieki, a przede wszystkim specjalistycznych zajęć.

W budynku szkoły swoja siedzibę ma również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który prowadząc Placówkę Wsparcia Dziennego organizuje dla uczęszczających tam dzieci różne formy zajęć i wypoczynku, zwłaszcza podczas ferii zimowych i wakacji letnich. Dzieci najchętniej uczestniczą w zajęciach sportowych, zabawach i grach na świeżym powietrzu. Boisko jest dla nich największym marzeniem. Uzasadnieniem dla przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia jest opinia Kuratora Oświaty o potrzebie rozbudowy bazy oświatowej.

Teren inwestycji zlokalizowany jest przy ul. Sierpowej w Świerczyńcu, w bezpośrednim sąsiedztwie Gminnej Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki. Teren rekreacyjno-sportowy podzielony będzie na dwie części ciągiem pieszym z ławeczkami i zielenią. W jego północnej części znajdować się będą: dwa korty tenisowe, skocznia wzwyż, rzutnia do pchnięcia kulą. Korty tenisowe wykonane będą z nawierzchni syntetycznej, ogrodzone siatką w z dwoma wejściami. Pas między boiskami tenisowymi pozwoli na rozgrywanie meczów w grze podwójnej. Skocznia wzwyż składać się będzie z rozbieżni o nawierzchni syntetycznej i zeskoczni. Rzutnia do pchnięcia kulą składać się będzie z koła o nawierzchni asfaltobetonowej i pola do rzutów o nawierzchni trawiastej.

W południowej części znajdować się będzie: boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, czteropasmowa bieżnia na 100 m i skocznia do skoku w dal. Boisko do piłki nożnej będzie o nawierzchni trawiastej. Natomiast boisko wielofunkcyjne (do koszykówki, piłki ręcznej) o nawierzchni syntetycznej. Czteropasmowa bieżnia na 100m  również będzie o nawierzchni syntetycznej. Skocznia do skoku w dal składać się będzie z rozbieżni o nawierzchni syntetycznej oraz zeskoczni.

6.Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia

| Lp | Zakres robót |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Uzbrojenie terenu |  |  |
| 1 | Drenaż – dren francuski |  |  |
| 2 | Studzienki drenażowe |  |  |
| 3 | Studzienki ściekowe |  |  |
| 4 | Podłączenie studzienek ściekowych PCV 200mm |  |  |
| 5 | Odwodnienia liniowe |  |  |
| 6 | Podłączenia odwodnień liniowych PCV 160mm |  |  |
| 7 | Wodociąg (od sieci RPWiK) |  |  |
| 8 | Hydranty |  |  |
| 9 | Oświetlenie terenu – lampy parkowe z zasilaniem |  |  |
|  | # Ciągi pieszo-jezdne, chodniki |  |  |
| 1 | Nawierzchnie dróg i chodników na podbudowie żużlowej dla parkingu i dojazdu do szkoły |  |  |
| 2 | Nawierzchnie dróg i chodników na podbudowie żużlowej dla terenów sportowych |  |  |
|  | # Urządzenia sportowe |  |  |
| 1 | Kort – nawierzchnia z trawy syntetycznej LIFT |  |  |
| 2 | Kort - ogrodzenie |  |  |
| 3 | Boisko wielofunkcyjne 24x44m – Conipur SP |  |  |
| 4 | Boisko do piłki nożnej |  |  |
| 5 | Bieżnia – Conipur SP |  |  |
| 6 | Rozbieg do skoku w dal, zeskok |  |  |
| 7 | Rozbieg do skoku wzwyż, zeskok Conipur SP |  |  |
| 8 | Koło do pchnięcia kulą, rzutnia |  |  |
|  | # Mała architektura |  |  |
| 1 | Ławki |  |  |
| 2 | Ogrodzenie |  |  |
| 3 | Brama wjazdowa przesuwna |  |  |
|  | # Zieleń |  |  |
| 1 | Trawniki |  |  |
| Szacunkowy koszt projektu: |  | 1 715 687 |  |

Dziennik Ustaw Nr 284, poz. 2846,

Tamże,

Analiza SWOT na podstawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bojszowy na lata 2004-2006, Bojszowy, lipiec 2004.