## Arkusz1
7. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA W LATACH 2005-2006 "ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH W ŚWIERCZYŃCU"
| ROK 2005 | miesiąc: | czerwiec |  |  |  | lipiec |  |  |  | sierpień |  |  |  | wrzesień |  |  |  | październik |  |  |  | listopad |  |  |  | grudzień
Lp | Nazwa zadania | tydzień: | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
I | Uzbrojenie terenu
1 | Drenaż - dren francuski | bar: czerwiec I to czerwiec IV
2 | Studzienki drenażowe | bar: czerwiec II to czerwiec IV
3 | Studzienki ściekowe | bar: czerwiec III to lipiec I
4 | Podłączenia studzienek ściekowych | bar: lipiec I to lipiec II
5 | Odwodnienie liniowe | bar: lipiec I to lipiec IV
6 | Podłączenia odwodnień liniowych | bar: lipiec III to lipiec IV
7 | Wodociąg | bar: lipiec II to lipiec IV
8 | Hydranty | bar: lipiec IV to sierpień II
9 | Oświtlenie terenu | bar: sierpień II to sierpień IV
III | Urzadzenia sportowe
1 | Kort - nawierzchnia z trawy syntetycznej | bar: lipiec III to sierpień I
2 | Kort ogrodzenie | bar: lipiec IV to sierpień II
3 | Boisko wielofunkcyjne | bar: sierpień I to sierpień III
4 | Rozbieg do skoku w dal | bar: sierpień II
5 | Rozbieg do skoku wzwyż | bar: sierpień II to sierpień III
6 | Koło do pchnięcia kulą | bar: sierpień III
| ROK 2006 | miesiąc: | czerwiec I: kwiecień; lipiec I: maj; sierpień I: czerwiec; wrzesień I: lipiec; październik I: sierpień; listopad I: wrzesień; grudzień I: październik
Lp | Nazwa zadania | tydzień: | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | Boisko do piłki nożnej | bar: kwiecień III to maj II
2 | Bieżnia | bar: maj I to maj III
II | Ciągi pieszo-jezdne, chodniki
1 | Nawierzchnie dróg i chodników na podbudowie żużlowej dla parkingu i dojazdu do szkoły | bar: maj II to czerwiec I
2 | Nawierzchnie dróg i chodników na podbudowie żużlowej dla terenów sportowych | bar: czerwiec I to lipiec I
IV | Mała architektura | bar: czerwiec III to lipiec III
1 | Ławki | bar: lipiec II to lipiec III
2 | Ogrodzenie | bar: lipiec I to lipiec IV
3 | Brama wjazdowa przesuwna | bar: lipiec IV
V | Zieleń | bar: sierpień I to sierpień III
1 | Trawniki | bar: lipiec III to sierpień I